Аналитическая записка

к отчету о реализации государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства                                         в Новосибирской области на 2017-2022 годы»

в январе-сентябре 2018 года

Раздел 1. Общая характеристика.

Аналитическая записка к отчету о реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п (в ред. от 11.07.2018 № 301-п).

План реализации мероприятий Программы утвержден приказом Минпромторга НСО от 24.05.2018 № 148 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области                  на 2017-2022 годы»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (в ред.                   от 11.07.2018 № 203).

В ГАСУ «Государственные целевые программы» создан отчет:

| Дата | 22.10.2018 14:00:00 |
| --- | --- |
| Год отчета | 2018 |
| Наименование | Отчет от 22.10.2018 14:00:00 |
| Примечание |  |

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов Программы:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 51 ед.; фактическое                                      за 9 месяцев 2018 года – 51,7 ед.

2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. Плановое значение на 9 месяцев  2018 года – 118,0 %; оценочное значение за 9 месяцев 2018 года – 142,0 %.

3. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 144,0%; оценочное значение                      за 9 месяцев 2018 года – 142,0 %.

4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей). Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 13,0%; оценочное значение                                за 9 месяцев 2018 года – 14,2 %.

5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей),                в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета. На 9 месяцев 2018 года значение показателя не планировалось.

6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,                  в общей численности занятого населения. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 33,6 %; оценочное значение за 9 месяцев 2018 года – 36,6 %.

7. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,                  в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета. На 9 месяцев 2018 года значение показателя не планировалось.

8. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий). Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 150 ед.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 165 ед.

9. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы. Плановое значение                       на 9 месяцев 2018 года – 2003 ед.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 3451 ед.

10. Количество СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года –                    510 ед.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 636 ед.

11. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы	.

На 9 месяцев 2018 года значение показателя не планировалось.

12. Увеличение оборота СМиСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года.

На 9 месяцев 2018 года значение показателя не планировалось.

13.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве СМиСП в Новосибирской области. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 0,9%; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 0,78 %.

14. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся информационной поддержкой Министерства. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 24,0%; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 18,3 %.

15. Количество муниципальных образований, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий. На 9 месяцев 2018 года значение показателя                                    не планировалось.

16. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки. На 9 месяцев 2018 года значение показателя                                    не планировалось.

17. Темп роста выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки к предшествующему году. На 9 месяцев 2018 года значение показателя не планировалось.

18.  Доля СМиСП, которые заключили договоры при содействии центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП, от общего количества воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 4,0%; оценочное значение за 9 месяцев 2018 года – 9,1 %.

19. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты и проекты по модернизации производства в рамках государственной программы. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 913 ед.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 2515,0 ед.

20. Количество человек, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года –                  250 ед.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 1007,0 ед.

21. Темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку к предшествующему году. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 120,0 %.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 67,4 %.

22. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства инжиниринговыми центрами. Плановое значение                            на 9 месяцев 2018 года – 20,0 ед.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 0%.

23. Количество рабочих мест, относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 240 ед.; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 99 ед.

24. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства                         в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 36,8 %; фактическое за 9 месяцев 2018 года – 47,3 %.

25. Эффективность размещения средств Гарантийного фонда НСО. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 500,0%; фактическое за                             9 месяцев 2018 года – 614,0 %.

26. Объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий (поручительств) на конец года. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 0,47  млрд. рублей, фактическое значение                                   за 9 месяцев 2018 года – 1,5 млрд. рублей.

27. Эффективность размещения средств  микрофинансовой организации. Плановое значение на 9 месяцев 2018 года – 70,0 %; фактическое за                               9 месяцев 2018 года – 61,6 %.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий.

Реализация мероприятий:

«1.1. Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации                         о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах»;

«1.4. Поддержка и проведение конкурсов среди СМиСП по выявлению лучших СМиСП в Новосибирской области»;

«1.5. Организация и проведение исследований о развитии СМиСП»;

«2.2. Субсидирование части арендных платежей СМиСП»;

«2.6. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ монопрофильных муниципальных образований (моногородов), соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.04.2014 № 316»;

«2.7. Предоставление субсидий для софинансирования муниципальной программы развития СМиСП Новосибирского района для реализации проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района»;

«3.2. Субсидирование части затрат СМиСП по участию в выставках или ярмарках»;

«4.6. Предоставление субсидий для создания и развития частных промышленных парков»;

«4.10. Субсидирование части процентных выплат СМиСП по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях»;

«5.1. Содействие гарантийному фонду Новосибирской области                                     в предоставлении гарантий (поручительств) СМиСП»;

в 2018 году за счет средств областного бюджета Новосибирской области                не планировалась.

В рамках реализации Программы за январь-сентябрь 2018 года были проведены следующие мероприятия:

«1.1. Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства                                   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах».

За 9 месяцев 2018 года на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» размещено 118 информационных сообщений о развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.

«1.2. Обеспечение функционирования Бизнес-навигатора МСП                               в Новосибирской области».

Заключен контракт на оказание услуг по проведению маркетинговых исследований для наполнения информацией Бизнес-навигатора МСП                         по р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области в 2018 году.

«1.3. Проведение обучающих семинаров, курсов».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано  1 510,9 тыс. рублей          (в том числе 1 210,9 тыс. рублей – из областного бюджета Новосибирской области; 300,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников), фактически профинансировано 292,9 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области; проведено 3 обучающий семинара, в котором приняли участие                          200 субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 83,4% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года (500,0 тыс. рублей) в связи с образованием экономии по средствам областного бюджета по результатам проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ.

«1.6. Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 13 000,0 тыс. рублей, в том числе 10 140,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2 860,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; фактически профинансировано 13 000,0 тыс. рублей, в том числе 10 140,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2 860,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Заключено соглашение от 26.07.2018 № 64-03-02/27 о предоставлении субсидии в 2018 году на сумму 13 000,0 тыс. рублей с 1 организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области.

Информация о проведенных в январе-сентябре 2018 года мероприятиях Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области приведена в разделе 5.1 «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

«2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 6 000,0 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета, фактически профинансировано  5 181,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

На предоставление финансовой поддержки в форме грантов начинающим субъектам малого предпринимательства были поданы 28 заявок, по итогам рассмотрения которых субсидии предоставлены 15  СМиСП на сумму 5 181,9          тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 86,4% к плану                на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

«2.3. Субсидирование части затрат СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 2 500,0 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета, фактически профинансировано  2 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

На предоставление финансовой поддержки в форме субсидий СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания» были поданы             16 заявок, по итогам рассмотрения которых субсидии предоставлены 11 СМиСП на сумму 2 500,0 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено                на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

«2.4. Предоставление  субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательств».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 51 424,0 тыс. рублей,  в том числе 28 382,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 23 041,4 тыс. рублей – за счет местных бюджетов; фактически профинансировано  40 705,2 тыс. рублей, в том числе 28 382,6  тыс. рублей –                      за счет средств областного бюджета 12 322,6 тыс. рублей – за счет местных бюджетов. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Предоставлены межбюджетные трансферты 35 муниципальным образованиям Новосибирской области на софинанирование мероприятий муниципальных программ  развития малого и среднего предпринимательства.

«2.5. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 4 500,0 тыс. рублей,  в том числе 2 250,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 2 250,0 тыс. рублей – за счет местных бюджетов; фактически профинансировано               4 250,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, в том числе                          2 250,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета 2 000,0 тыс. рублей – за счет местных бюджетов.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Предоставлены межбюджетные трансферты мэрии г. Новосибирска                  на софинанирование мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городе Новосибирске на 2018-2020 годы».

3.1. «Организация и проведение выставок или ярмарок; организация деловых миссий».

На реализацию мероприятия из средств областного бюджета Новосибирской области в 2018 году  запланировано  968,3 тыс. рублей;                    за 9 месяцев 2018 года фактически профинансировано 784,0 тыс. рублей из областного бюджета. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 81,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

В 3 квартале 2018 года Минпромторгом НСО в ЦВК «Экспоцентр»,                       г. Москва организована и проведена международная выставка продуктов питания «WorldFood», в которой приняли участие 5 СМиСП. По итогам проведенного мероприятия организовано подписание участниками предварительных соглашений/протоколов о намерениях на внутрироссийскийкую поставку продукции – 42, на экспортную поставку продукции – 10.

3.3 «Создание и обеспечение функционирования Центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 8 314,4 тыс. рублей, в том числе 6 485,2 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;                   1 829,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; фактически профинансировано 8 314,4 тыс. рублей, в том числе 6 485,2 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 1 829,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Заключено соглашение от 22.06.2018 № 32-03-02/27 о предоставлении субсидии в 2018 году на сумму 8 314,4 тыс. рублей с 1 организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Центром координации поддержки экпортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведенных в январе-сентябре 2018 года мероприятиях Центром координации поддержки экпортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства приведена в разделе 5.2 «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

4.1. «Обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов».

На развитие бизнес-инкубатора в р.п. Кольцово в 2018 году запланировано    5 500,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников; количество рабочих мест, относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, на 01.10.2018 составило 99 ед.

Информация о результатах деятельности в январе-сентябре 2018 года бизнес-инкубатора в р.п. Кольцово приведена в разделе 5.3 «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

4.2. «Развитие центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования)».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 10 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Информация о результатах деятельности в январе-сентябре 2018 года центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка приведена в разделах 5.4, 5.5 «Отчет                                      о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

4.3. «Предоставление субсидий для создания и обеспечения функционирования центров молодежного инновационного творчества».

На реализацию мероприятия из средств областного бюджета Новосибирской области в 2018 году  запланировано  3 800,0 тыс. рублей;                    за 9 месяцев 2018 года фактически профинансировано 3 800,0 тыс. рублей                       из областного бюджета. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Проведен конкурсный отбор центров молодежного инновационного творчества на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области. В результате заключены соглашения с 3 организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – центрами молодежного инновационного творчества:                         ООО «ЦМИТ КЮТ», ООО «Лига Роботов», ООО «Фарадей».

Информация о результатах деятельности в январе-сентябре 2018 года центров молодежного инновационного творчества приведена в разделе 5.6 «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

4.4. Развитие инжинирингового центра в области медицинских технологий (Медико-технологический центр)

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 10 000,0 тыс. рублей, в том числе 6 240,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 3760,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; фактически профинансировано 10 000,0 тыс. рублей, в том числе 6 240,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 3760,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Заключены соглашения от 19.09.2018 № 112-03-02/27 на сумму 8 000,0 тыс. рублей и от 19.09.2018 № 113-03-02/27 на сумму 2 000,0 тыс. рублей                                    о предоставлении субсидии в 2018 году с 1 организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства –ООО «Инжиниринговый медико-технологический центр медицинского технопарка».

4.5. Развитие инжинирингового центра в области ин-витро диагностики (IVD инжиниринг)

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 10 000,0 тыс. рублей, в том числе 6 240,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 3760,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; фактически профинансировано 10 000,0 тыс. рублей, в том числе 6 240,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 3760,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Заключены соглашения от 19.09.2018 № 114-03-02/27 на сумму 8 000,0 тыс. рублей и от19.09.2018 № 115-03-02/27  на сумму 2 000,0 тыс. рублей                                    о предоставлении субсидии в 2018 году с 1 организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства –ООО «Медико-биологический инжиниринговый центр».

4.7. «Содействие СМиСП в получении доступа к консалтинговым, консультационным, информационным услугам в центрах субконтрактации».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 1000,0 тыс. руб. – из областного бюджета Новосибирской области; фактически профинансировано 1 000,0 тыс. рублей – из областного бюджета Новосибирской области. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

В целях реализации мероприятия были заключен государственный контракт от 19.03.2018 № 3-ОК/2017 на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области услуг Новосибирского регионального центра субконтрактации.

Информация о результатах деятельности центра субконтрактации приведена в разделе 5.8 «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации мероприятия услуги центра субконтрактации оказаны 101 СМиСП.

4.8. «Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 39 000,0 тыс. руб. – из областного бюджета Новосибирской области; фактически профинансировано 39 000,0 тыс. рублей – из областного бюджета Новосибирской области. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

На предоставление финансовой поддержки  в форме  субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) были поданы 54 заявки, по итогам рассмотрения которых предоставлены субсидии 20 СМиСП  на сумму 39 000,0 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области.

5.2. «Обеспечение деятельности фонда микрофинансирования Новосибирской области с целью предоставлении микрозаймов СМиСП»

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 60 000,0 тыс. рублей, в том числе 46 800,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 10 140,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; фактически профинансировано 60 000,0 тыс. рублей, в том числе 46 800,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 10 140,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов исполнено на 100,0% к плану на 2018 год и 100,0% к плану на 9 месяцев 2018 года.

Заключено соглашение от 21.08.2018 № 76-03-02/27 о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в 2018 году на сумму 60 000,0 тыс. рублей с 1 организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Микрокредитной компанией - Новосибирским областным фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведенных в январе-сентябре 2018 года мероприятиях Микрокредитной компании - Новосибирским областным фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства приведена в разделе 5.10 «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий программы.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году запланировано

2 400 189,6 тыс. рублей, в том числе:

75 905,2 тыс. рублей – средств федерального бюджета;

125 521,0 тыс. рублей – средств областного бюджета Новосибирской области;

25 291,4 тыс. рублей – средств местного бюджета Новосибирской области

2 173 472,0 тыс. рублей – из внебюджетных источников.

За 9 месяцев 2018 года на реализацию Программы было направлено     199 052,4 тыс. рублей, в том числе:

75 905,2 тыс. рублей – из средств федерального бюджета;

108 824,6 тыс. рублей – из средств областного бюджета Новосибирской области;

14 322,6 тыс. рублей – средств местного бюджета Новосибирской области.

Раздел 5. Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (по состоянию на 01.10.2018).

5.1. Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области» (мероприятие 1.6 Программы).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – центром поддержки предпринимательства Новосибирской области от 26.07.2018 № 64-02/27.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ |  | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | единиц | 642 | 80 | н/д |
| 2 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | процентов | 744 | 5 | н/д |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | 642 | 2 000 | 328 |
| 4 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | процентов | 744 | 7 | н/д |
| 5 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | процентов | 744 | 14 | н/д |

5.2. Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (мероприятие 3.3 Программы).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – центрам координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области от 22.06.2018 № 32-03/27.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ |  | Плановое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя по состоянию на 01.10.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | единиц | 642 | 63 | н/д |
| 2 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | процентов | 744 | 4 | н/д |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | 642 | 170 | 88 |
| 4 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | процентов | 744 | 6 | н/д |
| 5 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | процентов | 744 | 14 | н/д |

5.3. Бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (мероприятие 4.1 Программы).

Бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово создан в рамках государственной программы поддержки малого предпринимательства. Бизнес-инкубатор был введен в действие в феврале 2007 года. Управляющей компанией бизнес-инкубатора  было выбрано государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».

Общая площадь бизнес-инкубатора - 4470,7 кв. м.

Расчетная площадь бизнес-инкубатора - 2599,1 кв. м.

Площадь, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 2211,5 кв. м.

Предоставление площадей в бизнес-инкубаторе осуществляется                                  на конкурсной основе. Наполняемость бизнес-инкубатора 89,28%.

По состоянию на 01.10.2018  резидентами бизнес инкубатора являются                   20 СМиСП,

количество работников субъектов малого предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора на 01.10.2018 – 99 чел.;

оборот субъектов малого предпринимательства, размещающихся в бизнес-инкубаторе – резидентов бизнес-инкубатора за 9 месяцев  2018 года – 33 577,6 тыс. рублей;

объем налоговых отчислений (во все бюджеты) субъектов малого предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора за 9 месяцев 2018 года  –                 2 036,9 тыс. рублей.

5.4. Центр прототипирования в Технопарке Новосибирского Академгородка (мероприятие 4.1.2 Программы).

Центр прототипирования приборостроительного направления размещается на нескольких площадках Технопарка Новосибирского Академгородка, расположенных в г. Новосибирск, по адресам: ул. Инженерная,20;                                   ул.  Инженерная, 24, ул. Арбузова 4/30; ул. Сибиряков – Гвардейцев,50/26,                     ул. Станционная,28, к.7; ул. Зеленая Горка,д. 1/3.

Центр представляет собой инженерно-производственный комплекс, включающий станочный парк, парк высокотехнологического оборудования, высококвалифицированных специалистов, способных работать на этом оборудовании. В здании Центра прототипирования по адресу ул. Инженерная,                20 располагается и комплекс административно-производственных площадей для размещения полной системы подготовки производства – от компьютерного проектирования до изготовления и контроля деталей и технологического оснащения. Неотъемлемой частью здания являются помещения для проведения массовых образовательных мероприятий и презентаций. Участок термообработки размещен по адресу ул. Арбузова, 4/30 в специализированном помещении, позволяющем безопасно эксплуатировать систему газового хозяйства участка, обеспечивающего технологические процессы термообработки. Участок гальванических покрытий выведен на территорию крупного промышленного предприятия по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50, корп. 26                                              в специализированное помещение, обеспеченное необходимым потенциалом электрических, газовых сетей и системой удаления жидких, твердых отходов и системой газоудаления. Оборудование копировально-полиграфического центра размещено по адресу ул. Зеленая горка, д. 1/3. Часть оборудования сварочного участка расположено по адресу ул. Николаева, 11, а участка листообработки –               по адресу ул. Станционная, 28, к.7. В конце 2015 года начал функционировать              13-й технологический участок: участок новых материалов, расположенный по адресу, ул. Инженерная, 24.

Цель создания центра прототипирования - обеспечить инновационные приборостроительные компании качественными и конкурентными производственными и технологическими услугами, востребованными при разработке и производстве сложного высокотехнологического оборудования и приборов. Это позволит сократить сроки выхода на рынок наукоемкой продукции. На сегодняшний день действуют следующие технологические участки:

1. Участок листообработки

2. Участок контрольно-испытательной службы

3. Копировально-полиграфический центр

4. Участок упаковки

5. Участок механики (механообработки)

6. Участок высокоточной механообработки

7. Сварочный участок

8. Участок моточного производства и DIP-монтаж

9. Участок слесарного (и радиомонтажного) прототипирования

10. Участок монтажа CHIP-компонент.

11. Участок термообработки.

12. Гальванический комплекс.

13. Участок новых материалов.

На закупку оборудования для Центра прототипирования в 2010-2015 годах всего было направлено 733,87 млн. рублей.

Центр оказывает следующие услуги для инновационных компаний:

- промышленный дизайн и конструкторско-технологическая проработка на всех этапах разработки и производства высокотехнологической продукции;

- сервисное и технологическое обеспечение оперативного изготовления узлов и деталей,

- осуществление необходимых технологических операций при выполнении опытно-конструкторских разработок высокотехнологической продукции тиражами от единичных прототипов до малых серий;

- испытания, сертификация изделий, узлов и деталей инновационной продукции;

- отработка технологических и логистических системных взаимодействий при подготовке будущих производств.

С начала года на 01.10.2018 года услугами центра прототипирования воспользовались 2 369 предпринимателей, оказано услуг на 216,8 млн. рублей, создано новых образцов, опытных образцов, полезных моделей, в том числе запатентованных изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, зарегистрированных товарных знаков, а также количество выведенных на рынок новых продуктов (услуг) – 4090.

5.5. Центр прототипирования медицинских изделий и технологий (мероприятие 4.1.2 Программы).

На создание центра прототипирования медицинских изделий и технологий было направлено в 2012 году 260 млн. руб. из средств областного бюджета Новосибирской области и федерального бюджета.

Центр прототипирования медицинских изделий и технологий состоит                       из 4 медико-технологических участков:

Участок 1 – «Центр таргетных медицинских  технологий». Предназначен для создания прототипов систем  био- и геночипов, формирования групп маркеров, разработки прототипов биологических соединений, которые                               в дальнейшем будут использоваться в медицинских технологиях диагностики и лечения различных опухолевых процессов, а также при разработке и развитии  новых лекарственных форм;

Участок 2 – «Центр регенеративных технологий». Предназначен для разработки и внедрения  продуктов на основе современных клеточных технологий, предназначенных для интеграции в медицинские технологии  лечения различных повреждений спинного и головного мозга, опорно-двигательной системы, опухолевых процессов;

Участок 3 -  «Центр новых материалов». Предназначен для формирования новых биологически совместимых типов материалов;

Участок 4 -  «Центр остеопороза». Предназначен для формирования продуктов и изделий для лечения остепороза.

С начала года на 01.10.2018 года услугами центра прототипирования воспользовались 94 предпринимателей, оказано услуг на 16,5 млн. рублей, создано новых образцов, опытных образцов, полезных моделей, в том числе запатентованных изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, зарегистрированных товарных знаков, а также количество выведенных на рынок новых продуктов (услуг) –  23.

5.6 «Предоставление субсидий для создания и обеспечения функционирования центров молодежного инновационного творчества». (Мероприятие 4.3 Программы).

Финансирование ЦМИТ осуществлено в июне-июле 2018 года:

- ЦМИТ КЮТ (договор №33-03-02/27 от 25.06.2018) на сумму 1 664,9 тыс. рублей;

- ЦМИТ Лига роботов (договор №63-03-02/27 от 26.07.2018) на сумму 865,1 тыс. рублей;

- ЦМИТ Фарадей (договор №62-03-02/27 от 26.07.2018) на сумму 1 270,0 тыс. рублей.

Субсидии областного бюджета направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Информация о показателях результативности предоставления субсидии ООО «Фарадей» за 9 месяцев 2018 года

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ООО «Фарадей» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г |  |
|  |  |  | план | факт за 9 мес. |
| 1 | Количество человек, воспользовавшихся услугами | ед | - 400 | - 250 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | количество человек из числа учащихся вузов | ед | 50 | 9 |
| 1.2 | количество человек из числа профильных молодых специалистов | ед | 20 | 0 |
| 1.3 | количество человек из числа школьников | ед | 300 | 212 |
| 1.4 | количество человек из числа сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | 30 | 29 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столы | ед | 12 | 21 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | количество семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи | ед | 6 | 9 |
| 2.2 | количество конкурсов, выставок, соревнований | ед | 6 | 12 |
| 3 | Коэффициент загрузки оборудования | % | 90 | 88 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку | ед | 10 | 13 |
| 5 | Количество договоров, заключенных с другими структурами, заинтере-сованными в развитии предпринимательского, научно-технического и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.) | ед | 10 | 4 |
| 6 | Количество разработанных проектов | ед | 20 | 49 |
| 7 | Количество разработанных обучающих курсов | ед | 20 | 18 |

Информация о показателях результативности предоставления субсидии ООО «Лига роботов» за 9 месяцев 2018 года

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ООО «Лига роботов» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г |  |
|  |  |  | план | факт за 9 мес. |
| 1 | Количество человек, воспользовавшихся услугами | ед | - 370 | - 373 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | количество человек из числа учащихся вузов | ед | 50 | 43 |
| 1.2 | количество человек из числа профильных молодых специалистов | ед | 25 | 14 |
| 1.3 | количество человек из числа школьников | ед | 270 | 303 |
| 1.4 | количество человек из числа сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | 25 | 13 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столы | ед | 12 | 9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | количество семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи | ед | 6 | 5 |
| 2.2 | количество конкурсов, выставок, соревнований | ед | 6 | 4 |
| 3 | Коэффициент загрузки оборудования | % | 80 | 87 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку | ед | 8 | 6 |
| 5 | Количество договоров, заключенных с другими структурами, заинтере-сованными в развитии предпринимательского, научно-технического и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.) | ед | 8 | 6 |
| 6 | Количество разработанных проектов | ед | 16 | 12 |
| 7 | Количество разработанных обучающих курсов | ед | 5 | 4 |

Информация о показателях результативности предоставления субсидии ООО «ЦМИТ КЮТ» за 9 месяцев 2018 года

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ООО «ЦМИТ КЮТ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г |  |
|  |  |  | план | факт за 9 мес. |
| 1 | Количество человек, воспользовавшихся услугами | ед | - 500 | - 384 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | количество человек из числа учащихся вузов | ед | 7 | 7 |
| 1.2 | количество человек из числа профильных молодых специалистов | ед | 7 | 5 |
| 1.3 | количество человек из числа школьников | ед | 480 | 365 |
| 1.4 | количество человек из числа сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | 6 | 7 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столы | ед | 7 | 7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | количество семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи | ед | 3 | 3 |
| 2.2 | количество конкурсов, выставок, соревнований | ед | 4 | 4 |
| 3 | Коэффициент загрузки оборудования | % | 60 | 60 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку | ед | 4 | 4 |
| 5 | Количество договоров, заключенных с другими структурами, заинтере-сованными в развитии предпринимательского, научно-технического и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.) | ед | 8 | 9 |
| 6 | Количество разработанных проектов | ед | 10 | 9 |
| 7 | Количество разработанных обучающих курсов | ед | 3 | 4 |

5.7. Частный промышленный парк «Медицинский промышленный парк по адресу: г. Новосибирск, ул. Одоевского, 3» (Мероприятие 4.6 Программы).

Плановые и фактические значения ключевых показателей эффективности   за 9 месяцев 2018 года:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 | Факт 3 кв. 2018 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на территории частного промышленного парка | единица | 5 | 9 |
| 2 | Совокупная выручка субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частного промышленного парка | тыс. руб. | 90000 | 201940 |
| 3 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | человек | 40 | 36 |
| 4 | Площадь земельных участков и (или) площадей в объекте промышленного парка, предоставленных в аренду или собственность субъектам малого и среднего предпринимательства, по отношению ко всей площади земельных участков частного промышленного парка | % | 29% | 21% |
| 5 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами частного промышленного парка по отношению к площади земельного участка частного промышленного парка | чел./гектар | 23 | 21 |
| 6 | Величина осуществленных инвестиций (без учета НДС) в основные фонды резидентами частного промышленного парка с момента заключения соглашения о размещении в частном промышленном парке по отношению к площади земельного участка частного промышленного парка | тыс. руб./гектар | 24 623 | 0 |
| 7 | Годовая выручка (без учета НДС) резидентов частного промышленного парка, заключивших соглашения о размещении в частном промышленном парке при выходе на проектную мощность производства, по отношению к площади земельного участка частного промышленного парка | тыс. руб./гектар | 44 321 | 117407 |

5.8.  Центр субконтрактации (Мероприятие 4.7 Программы).

В рамках реализации мероприятия в 2018 году услуги центра субконтрактации оказаны 101 СМиСП, в том числе:

- продолжено ведение  базы предприятий-субконтракторов Новосибирской области на сайте Партнерства http://subcontractrf.ru, в базе зарегистрированы 22 предприятия;

- проведено информирование о 14 новых заказах в системе субконтрактинга по предприятиям Новосибирской области, зарегистрированным на сайте www.subcontractrf.ru;

- проведено 145 консультаций для СМиСП и крупных предприятий Новосибирской области по вопросам кооперационных (субконтрактных) отношений и промышленному аутсорсингу;

- организована и проведена 10-я Сибирская межрегиональная Биржа субконтрактов (дата проведения 04.04.2018, в переговорах приняли участие                   10 предприятий-заказчиков, 41 поставщик, достигнуто 20 предварительных договоренностей).

5.9. Гарантийный фонд Новосибирской области (мероприятие 5.1 Программы).

Гарантийному фонду в 2009, 2011, 2013 годах были предоставлены субсидии в форме имущественного взноса 1 031,0 млн. рублей  (из  федерального бюджета  - 838,8 млн. рублей; из областного бюджета - 192,2 млн. рублей).

Капитализация фонда на 01.10.2018 года составила 1 355,8 млн. рублей.

По программе предоставления поручительств с Фондом работают                            25 банков, получившие такое право на конкурсной основе.

В январе-сентябре 2018 года Фондом было выдано  169  поручительств.  Общая  сумма поручительств составила 1 524,8 млн. рублей. Общая сумма кредитов выданных Банками под поручительства Фонда составила 3 584,6 млн. рублей.

За весь период деятельности, Фондом было выдано 2 667 поручительства. Общая сумма поручительств составила 3,1 млрд. рублей, общая сумма кредитов выданных Банками под поручительства Фонда – 27,1 млрд. рублей.

Количество выданных действующих поручительств на 01.10.2018 – 506, общая сумма выданных действующих поручительств 3 776,9 млн. рублей, общая сумма действующих кредитов, выданных под поручительства фонда –  8 329,1 млн. рублей.

Количество исполненных обязательств перед банком фактически выплаченных фондом банку за заемщиков (с начала деятельности фонда) – 73,             на общую сумму 347,4 млн. рублей.

5.10. Микрокредитная компания - Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (мероприятие 5.2 Программы).

Микрокредитная компания - Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства внесен в государственный реестр микрофинансовых  организаций - регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 61110754000044 от 08.07.2011г.

Капитализация Фонда микрофинансирования на 01.10.2018 года составляет 676,7 млн. рублей.

За 9 месяцев 2018 года Фондом микрофинансирования было выдано                   228 микрозаймов, на сумму 300,8 млн. рублей, в том числе за 3 квартал 2018 года Фондом микрофинансирования было выдано 78 микрозайма, на сумму 102,1 млн. рублей. За весь период деятельности, Фондом микрофинансирования было выдано  2 621 микрозаймов на сумму – 2 358,7 млн. рублей. Количество действующих заемщиков на 01.10.2018 – 504, сумма активных займов на конец периода – 416,9 млн. рублей. Средний размер займа составляет 1 485,9 тыс. рублей. Сумма займов с просроченными платежами на 01.10.2018 составила                  3,5 млн. рублей.

Исполняющий обязанности

министра промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области 		    		   	       	           Н.Н. Симонов

Васильева В.А.

(383) 238 62 05